## Φύλλο1
Task | Start date | End date | Duration
Project kick-off | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 1
Literature Review | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 13
PDR Submission | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 1
Preliminary Submission | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 1
Preliminary Evaluation | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 1
Technology Ventures Submission | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 1
Technology Ventures Evaluation | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 1
Progress Submission | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 1
Progress Evaluation | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 1
Poster ad Presentation | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 1
Final Submission | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 1
Final Evaluation | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 1
| 44874 | 45117